附件

2025年度实验室安全培训宣传工作计划及要点

（一）校级工作计划及要点

| 序号 | 工作类别 | 工作内容 | 计划时间 | 参考学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任书签订 | 校级实验室安全责任书(2025-2027年度)签订 | 9月 | - |
| 2 | 校内培训 | 校级实验室安全专家培训 | 4月 | 2学时 |
|  |  | 全校实验室安全工作会议暨二级单位实验室安全相关领导及安全员培训 | 4-5月 | 2学时 |
|  |  | 制度宣讲 | 5月 | 2学时 |
|  |  | 实验室安全负责人培训 | 6月 | 1学时 |
|  |  | 校内实验室安全专题培训（化学品安全管理、生物安全管理、特种设备安全管理、2025年度实验室安全检查要点、个人防护用品使用培训、应急处置培训等） | 6月、11月 | 每次约2学时 |
|  |  | 学校实验室安全管理人员、二级单位实验室安全员以及重点二级单位实验室安全员实验室安全管理能力提升培训 | 7月 | 约16学时 |
| 3 | 校外培训 | 放射工作人员培训 | 3月 | - |
|  |  | 特种设备安全管理和作业人员取证培训 | 11月 | - |
|  |  | 剧毒品从业人员培训 | 12月 | - |
|  |  | 组织相关实验室安全管理人员参加校外机构培训 | 按需组织 | 每次约16 学时 |
| 4 | 宣传工作 | 实验室安全知识竞赛 | 3-6月 | - |
|  |  | 实验室安全信息门牌更新 | 6月 | - |
|  |  | 实验室安全月活动 | 5-6月 | - |
|  |  | 实验室安全警示标识专项治理 | 6月 | - |
| 5 | 实验室安全准入培训和考核 | （1）2025级本科和研究生新生、2022级本科生、2025年9月未毕业的2022级研究生以及其他《中山大学实验室安全考试合格证》已过3年有效期的师生准入培训和考核 （2）新教职工准入培训和考核 （3）中山大学实验室安全手册学习 | 9-10月 | 安全手册学习2学时，其他线上课程根据实际情况确定 |
| 6 | 校区特色活动 | 校区（园）实验室安全工作交流会 | 各校区一次 | - |

（二）二级单位工作计划及要点

| 序号 | 工作内容 | 工作要求 | 工作完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院-室实验室安全责任书签订 | 单位如有责任书过期、负责人变更等情况，需要组织重新签订安全责任书 | 根据各单位实际情况，原则上发生变化后一个月内应完成责任书重新签订 |
| 2 | 落实学校相关工作 | 1.开展实验室安全知识竞赛院内选拔赛 | 3-5月 |
|  |  | 2.落实学校其他实验室安全宣传培训工作 | 全年 |
| 3 | 实验室安全培训讲座 | 1.实验室安全管理一级、二级单位至少组织一次本单位全体实验室安全员培训 | 6月30日前 |
|  |  | 2.结合本单位学科特点，实验室安全管理一级单位每学期举办一次培训；实验室安全管理二、三级单位每年至少组织一次培训（应覆盖全体新生） | 11月30日前 |
| 4 | 实验室准入培训和考核 | （1）组织单位师生按要求参加学校实验室安全线上考试 （2）严格落实实验室准入培训和考核要求，有效记录并存档 （3）监督实验室落实实验室安全分级分类准入培训要求 | 10月30日前 |
| 5 | 实验室安全应急处置培训及应急演练 | 各单位至少组织或参与一次除消防演练外的实验室安全专项应急处置培训及应急演练，并将演练方案、演练总结等材料存档备查。 （1）实验室安全管理一级单位应作为主办单位组织开展符合本单位学科特点的实验室安全应急处置培训及应急演练 （2）实验室安全管理二、三级单位可根据学科特点单独开展或联合其他单位开展 | 11月30日前 |
| 6 | 学院特色活动 | 除以上活动之外，开展具有本单位特色的活动，如实验室安全日宣传活动、实验室参观交流活动、实验操作技能竞赛、警示教育活动等 | 11月30日前 |
| 7 | 辐射工作人员专项培训 | 仅使用第三类及豁免射线装置的单位自行组织相关人员培训并考核，存档培训材料及考核结果 | 根据工作实际开展情况，及时培训考核 |

（三）实验室工作计划及要点

| 序号 | 工作内容 | 工作要求 | 工作完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室准入培训和考核 | - 实验室负责人负责对进入实验室的人员进行操作工艺、设备使用、试剂或气体管理等标准操作规程培训，并组织进行实验室准入考核，考核通过后对达到准入标准的人员签订《实验室安全准入许可书》 - 项目负责人应结合项目特点对参与本项目的人员进行全员安全培训，履行安全告知义务 3.根据实验室安全等级，监督本实验室管理人员和实验人员完成相应学时的实验室安全准入培训 4.相关培训记录和考核材料存档备查 | 根据人员申请情况及时完成 |
| 2 | 实验室安全应急演练 | 根据本实验室安全等级，结合本实验室应急预案，按要求组织开展本实验室所涉及的重要危险源安全事件应急演练，并将演练方案、演练总结等材料存档备查 | 11月30日前 |
| 3 | 落实学校和学院相关工作 | 积极参与学校和学院组织的各类培训宣传活动 | 根据学校和学院工作安排 |